潮汕英歌舞非遗数字化传承与创新实践

第 8 小组策划案

课程名称：服务型劳动课——非遗数字化

策划小组：第 8 小组（10 人）

策划日期：2026 年 10 月

一、项目概述

本小组以国家级非物质文化遗产英歌舞为核心对象，通过「技艺教学 + 数字开发」相结合的二元实践路径，在本学期 7 次课程中完成两项核心产出：

- 一套英歌舞基础动作教学体系：节选英歌舞中简单、易上手的动作进行分解教学，形成可复用的教学讲义与教学视频。

- 一款英歌主题横版动作闯关游戏：以真实英歌素材与锣鼓鼓点为核心，完成 3 个关卡的可玩版本。

本项目以「真实素材驱动」为原则：游戏所用英歌像素素材由本组使用豆包（Seedream）图像模型生成，再经统一的抠图、分帧与像素化处理接入游戏；游戏全程使用 Trae 软件并接入 AI 大模型辅助开发。项目旨在探索非遗数字化传承的创新模式，让传统英歌舞在当代校园中「活起来」。

（一）项目目标

- 总目标：在 7 次课程（14 课时）内完成两项核心产出——一套英歌舞简单动作教学体系，以及一款含 3 个关卡、可现场演示的英歌主题横版动作闯关游戏。

- 教学目标：节选握槌、转槌、击槌、后抬腿提颠步、马步背槌、旋槌等简单动作进行分解教学，使零基础同学在课程结束时能配合鼓点完整展示一套短组合。

- 游戏目标：玩家能踩着锣鼓鼓点完成「跑、跳、击槌」与对击弹反，通关 3 个关卡；判定由音频时钟驱动，踩准判定点可获得伤害倍率。

- 传播目标：把教学成果与游戏作品推广至校内其他班级或社团，并发布至网页平台供更多人体验。

（二）验收标准

- 教学验收：全体成员能配合英歌鼓点完整演示所学的动作组合；教学讲义与教学视频完成录制。

- 游戏验收：3 个关卡均可通关；合拍判定由音频时钟驱动、帧率波动不影响判定结果；玩家招式动画与判定提示保持一致。

- 演示验收：第 7 次课可现场演示游戏，并邀请其他小组同学试玩、收集反馈。

- 归档验收：策划案、设计文档、像素素材与工程源码统一归档并开源至 GitHub。

二、小组分工

（一）总体架构

本组共 10 人，分为「英歌舞动作教学组」与「英歌游戏开发组」两条线。李舒达任组长，负责项目总协调、进度把控与对接指导老师，并同时参与教学与开发两条线。

（二）英歌舞动作教学组（5 人）

- 李舒达（组长）：教学编排与进度把控，负责动作串联与成套组合的串联讲解。

- 翁泽荣：负责握槌与转槌的分解教学与示范。

- 吴彩云：负责击槌基础动作的分解教学与示范。

- 孙政彰：负责后抬腿提颠步等基础步伐的分解教学与示范。

- 梁铭贵：负责马步背槌、旋槌等进阶段动作的分解教学与示范。

（三）英歌游戏开发组（6 人）

- 李舒达（组长）：总体架构、数值调控、合拍判定、音频时钟、手势控制、进度把控与成果汇报。

- 李玉赫：美术与素材，负责用 AI 生成并处理角色、场景、UI 素材。

- 陈圣源：运动手感与关卡逻辑，负责三个关卡的设计与实现。

- 陈东阳：战斗系统，负责战斗动作、对击弹反与敌人（含关底 Boss）。

- 李佳泰：音频与节奏，负责锣鼓音效、板式切换与节拍可视化校验。

- 沈豫辉：测试与发布，负责试玩测试、手感调参、打包发布与宣传物料。

说明：以上为建议分工，各成员可按实际专长互换具体章节，小组归属保持不变。

（四）协作与推进机制

- 每周一次小组例会：教学组与开发组分别汇报进度，问题当场落实到责任人。

- 课后任务到人：每次课后设定明确的课后任务与负责人，下次课开始前 10 分钟检查完成情况。

- 进度公开可查：所有课后任务、进度与遇到的问题统一记录在仓库的《项目进度.md》，全员可查。

- 资料统一归档：素材与文档统一存放于 GitHub 仓库并遵循统一命名规范，避免版本混乱。

- 组长统筹：组长负责整体排期与对接指导老师；成员分工可按实际专长微调，但小组归属保持不变。

三、七次课程安排

第 1 次课：项目启动与英歌舞文化认知（2 课时，约 90 分钟）

- 0–15min 项目介绍：课程目标、两项核心产出、小组分工说明。（李舒达）

- 15–45min 英歌舞文化讲座：历史渊源、流派分类（普宁快板英歌、潮阳英歌等）、表演形式与文化内涵。（梁铭贵、孙政彰）

- 45–65min 英歌舞经典片段展演（视频 + 现场演示），教学组展示代表性动作组合。（梁铭贵、李舒达）

- 65–80min 英歌槌基础握法演示浅教学：虎口掐槌、手腕放松、旋转技巧。（吴彩云、孙政彰）

- 80–90min 分组讨论：确定动作教学内容与游戏概念方向；布置课后任务。（李舒达）

教学要点：英歌舞融合舞蹈、南拳与戏曲元素，已有 300 多年历史，入选首批国家级非物质文化遗产。首次课重点建立文化认知，理解英歌舞「武舞合一」的气质，为后续教学奠定文化基础。

课后任务：教学组整理待教学的动作清单；开发组安装 Trae 并完成模型接入，确定技术方案。

第 2 次课：英歌舞基本动作教学（一）（2 课时，约 90 分钟）

- 0–10min 热身运动：关节活动 + 基础体能训练。（李舒达）

- 10–35min 基本转槌教学：拇指与食指夹住槌中间，把槌尾向上甩，两指抓紧，槌绕虎口旋转。（梁铭贵、孙政彰）

- 35–60min 击槌基础教学：拇指与食指夹住槌中间，右手在下、左手在上，从下往上打，槌借力转动。（孙政彰、翁泽荣）

- 60–80min 基础步伐练习：后抬腿提颠步，两列纵队行进间练习。（吴彩云、梁铭贵）

- 80–90min 分组练习与纠错；布置课后任务。（教学组）

- 开发组同步任务：在 Trae 中搭建游戏工程骨架与开发环境，跑通最小可运行版本。（李舒达、沈豫辉）

开发组完成工程搭建。器材准备：英歌槌若干副

第 3 次课：英歌舞基本动作教学（二）（2 课时，约 90 分钟）

- 0–10min 热身运动 + 复习上次课内容。（教学组）

- 10–35min 进阶动作：左右弓步跨下击槌组合——重心左移成左弓步，左手槌在胸前敲击右槌后向左横摆；重心右移成右弓步，右手槌敲击左槌后顺势向上、超过头部后向后收，两槌在背后相接成一直线（弓步背槌）。（李舒达）

- 35–55min 旋槌技巧：竖持英歌槌，手心朝里，用另一根槌敲击上端，被敲的槌自然向外旋转。（李舒达、梁铭贵）

- 55–75min 进阶组合：把转槌、击槌、弓步背槌串联成小型组合，分组练习。（梁铭贵、孙政彰）

- 75–90min 游戏概念设计汇报：开发组展示基于 Trae + AI 的方案构思与角色设定。（李玉赫）

课后任务：教学组整理动作教学讲义；开发组完成角色设计初稿与素材生成提示词。

第 4 次课：英歌舞组合动作教学与游戏开发推进（2 课时，约 90 分钟）

- 0–10min 热身 + 英歌舞动作复习。（教学组）

- 10–40min 组合教学：双抢槌组合、双镖槌组合等代表性组合。（翁泽荣、梁铭贵）

- 40–65min 游戏开发工作坊：把已生成的像素素材接入游戏，替换占位图形，统一画面尺度。（李舒达、李玉赫）

- 65–80min 开发进度汇报：展示接入素材后的原型与核心操作（移动、跳跃、击槌）。（李舒达）

- 80–90min 小组讨论：整合反馈意见，调整后续计划。（李舒达）

课后任务：教学组完成动作组合教学定稿；开发组完善核心玩法与素材接入。

第 5 次课：英歌舞动作复习巩固与游戏关卡设计（2 课时，约 90 分钟）

- 0–10min 热身 + 基本功训练。（教学组）

- 10–40min 动作完整串联：把转槌、击槌、马步、旋槌等动作串联成套并配乐练习。（教学组）

- 40–60min 动作细节打磨：动作力度、节奏整齐度、队形变换。（教学组）

- 60–80min 游戏开发工作坊：关卡设计讨论——把英歌动作融入机制（「击槌攻击」对应槌击动作、「马步格挡」对应马步姿态），设计 3 个闯关关卡。（陈圣源、陈东阳）

- 80–90min 全体成员展示动作组合并试玩初版游戏，收集反馈。（全体）

课后任务：教学组根据反馈完善动作展示；开发组完成第 1 关开发。

第 6 次课：成果整合与彩排（2 课时，约 90 分钟）

- 0–10min 热身。（教学组）

- 10–35min 教学成果展示排练：全体成员完整展示所学的动作组合。（教学组）

- 35–60min 动作组合完整彩排：配合音乐完整演示并录制视频，用于后期宣传。（教学组）

- 60–80min 游戏测试：全体成员试玩游戏，记录 bug 与改进建议。（全员）

- 80–90min 成果汇报分工：确定最终展示流程与人员安排。（李舒达）

课后任务：开发组修复 bug 并完成第 2、3 关；成员完成宣传视频剪辑初稿；全体熟练动作组合。

第 7 次课：成果展示与总结（2 课时，约 90 分钟）

- 0–20min 英歌舞动作组合集体展演（全体成员）。（全体）

- 20–40min 英歌舞动作教学成果展示（分组展示不同组合）。（教学组）

- 40–60min 横版动作闯关游戏演示与体验（邀请其他小组同学试玩）。（开发组）

- 60–75min 项目总结汇报：展示项目历程、成果与反思。（李舒达）

- 75–90min 指导老师点评、小组互评、合影留念。（全体）

四、经费预算

- 英歌槌：20 副，约 18 元/副，小计 360 元。

- 备用金：耗材、打印等，40 元。

- 合计：400 元。

说明：英歌槌市场价约 35 元/副（较好款 50–60 元），本项目选用性价比款并采购 20 副以保证每人 2 副的练习需求。游戏开发使用免费的 Trae 接入 AI 模型辅助编程，无额外费用；音乐素材优先使用自录或免费版权资源。

五、游戏开发方案

（一）工具与整体思路

采用 Trae 结合 AI 大模型辅助编程：用自然语言描述需求，由 AI 生成与修改代码。该方式上手门槛低、迭代快，适合零基础团队在 7 次课程内完成原型开发。实际技术栈为 Python 3 + pygame（画面与输入）+ numpy（音频与素材处理）+ sounddevice（音频时钟输出），全部免费；工程可打包为 Windows 可执行文件，也可发布至网页。

（二）技术路线：数据驱动 + 素材驱动

- 玩法：2D 横版动作闯关，核心玩法为「跑、跳、击槌」；并要求玩家踩着锣鼓鼓点出招（合拍判定），踩准判定点可获得伤害倍率。

- 数据驱动：手感参数、锣鼓节奏、动作帧数据、关卡布局全部写在独立的 JSON 数据表中，改数值不改代码，便于用 AI 快速迭代。

- 素材驱动：美术采用像素风格；角色与场景素材由本组使用豆包图像模型生成，再统一抠图、分帧、像素化处理后接入游戏。

- 文化融入：角色融入英歌脸谱与服饰元素；场景取自潮汕祠堂与骑楼；背景音乐使用英歌锣鼓鼓点。

（三）关卡设计

- 第 1 关「英歌初醒」：基础操作教学，学习移动与击槌。

- 第 2 关「双龙出海」：引入跳跃与旋槌组合操作。

- 第 3 关「战舞传承」：综合运用所有技能，挑战 Boss 战。

（四）如何用 AI 一步一步把游戏做完

总体节奏是四步走：先把原型跑通 → 再接入像素素材 → 再补全玩法与三个关卡 → 最后做音频、手感打磨与打包发布。每一步都遵循同一个小循环：描述需求 → 让 AI 改代码或数据 → 本地实跑 → 记录问题 → 让 AI 修复 → 再运行验证。

- 关键纪律一：每次只提一个明确目标，不要一次提一堆需求。

- 关键纪律二：优先让 AI 改 JSON 数据表，代码改动尽量小，降低回归风险。

- 关键纪律三：涉及美术时先给素材文件名与规格，再让 AI 写贴图加载层。

- 关键纪律四：每次改动后必须实跑一次并记录，避免「看起来改好了、其实没跑通」。

详细的分步路线图（含每个里程碑的目标、做法、AI 指令要点与验收标准）见配套文档《踏鼓游戏策划案》（project-drumbeat-game-design-proposal.json）。

（五）开发进度与后续安排

项目按「先跑通原型 → 接入像素素材 → 补全玩法与三个关卡 → 音频打磨与打包发布」四步推进，目前前两步已完成。

- M0 可玩原型（已完成）：单赛段可通关；合拍判定由音频时钟驱动，帧率波动不影响判定结果；机器人冒烟测试通过——赛段通关、敌人全清、完美合拍率 86%、判定误差均值 −3.4ms。

- M1 素材接入与风格统一（已完成）：31 项像素素材（玩家 7 / 敌人 8 / 环境 13 / UI 3）完成抠图、分帧与统一缩放；角色、敌人与场景全部替换为像素贴图，素材缺失时自动回退程序绘制；画面统一为角色约 149 像素高。

- M2 玩法补全与三关落地（进行中）：补齐玩家招式动画与敌人种类，完成第 2、3 关与结算界面美化。

- M3 音频、打磨与发布（未开始）：四档板式锣鼓音频、真人试玩调参、打包发布与展示物料。

游戏工程已开源至 GitHub：https://github.com/shuda-li/YingGeGame （含工程源码、像素素材、设计文档与素材处理说明）；当前的素材缺口与已知限制详见仓库根目录的《项目进度.md》。

（六）参考案例

东莞理工学院「潮舞承新」团队开发的《舞义水浒·英歌再续》已正式取得版号，证明将英歌舞融入游戏开发是可行的非遗数字化路径。本项目借鉴其「让玩家在游戏过程中自然领悟英歌舞精神内核」的设计理念。

六、英歌舞动作教学方案

教学思路：由具备英歌动作储备的成员担任小老师，从英歌舞中节选简单、易上手的动作（握槌、转槌、击槌、马步、蹲步背槌、旋槌等）进行分解教学，循序渐进，弱化高难度技巧，让零基础同学也能掌握英歌舞的核心动作语汇。

（一）教学原则

- 节选简单动作：优先选取握槌、转槌、击槌、后抬腿提颠步等基础动作，降低学习门槛。

- 分解循序渐进：将动作拆解为分解步骤，先单手再双手、先原地再行进。

- 注重示范纠错：小老师现场示范，逐组纠正握槌与击槌姿势。

- 串联成套：将所学动作串联成一套短组合，配合英歌鼓点完整展示。

（二）教学内容结构

- 基础段：握槌与转槌（槌绕虎口旋转）。（梁铭贵）

- 进阶段：击槌、后抬腿提颠步、弓步背槌、旋槌。（孙政彰、吴彩云、翁泽荣）

- 成套段：把以上动作串联成完整组合并配乐展示。（李舒达）

七、方案创新点

- 节奏化操作机制：把英歌锣鼓鼓点直接当作判定节拍器，玩家踩准每小节第 1、3 拍出招可获得伤害倍率——以非遗鼓点作为核心判定机制的动作闯关设计较为少见。

- 判定由音频时钟驱动：判定锚点取按键帧，完美 / 合拍窗口为 ±40 / ±80ms，帧率波动不影响判定结果，手感稳定可预期。

- 真实素材驱动：角色与场景像素素材由本组用豆包图像模型生成，并配套抠图、分帧、统一缩放的标准化处理流程，成本低、风格统一且可复现。

- 数据驱动架构：手感参数、锣鼓节奏、动作帧数据与关卡布局全部写成独立的 JSON 数据表，改数值不改代码，便于借助 AI 快速迭代与调平衡。

- 教学与游戏双向验证：教学组编创的英歌动作直接对应游戏招式，游戏又可反过来用于展示教学成果，两条产出互相支撑。

- AI 协作开发流程：把「如何用 AI 一步步做完」固化为带验收标准的里程碑路线图，零基础团队也能按步骤推进。

八、可行性与风险应对

- 技术可行：全部工具免费（Trae、Python、pygame 等），零基础可上手；合拍判定、音频时钟、固定步长运动等关键技术已在原型中实现并跑通。

- 时间可行：7 次课共 14 课时，教学内容与开发任务已按次课拆解，任务量与课时匹配；开发已完成前两个里程碑，进度可控。

- 经费可行：总预算 400 元，仅用于英歌槌与耗材；软件使用与素材生成无额外支出。

- 素材风险与应对：AI 生成的动作帧可能出现角色长相漂移；应对方式是先用提示词生成定妆图，之后每个动作状态都以「定妆图 + 妆造照片」为参考图生成。

- 进度风险与应对：开发任务偏重；应对方式是按「先跑通原型 → 再接入素材 → 最后补内容」的顺序推进，保证任何时候都有可演示版本。

- 范围风险与应对：7 次课内只做 3 个关卡，不做成长系统与联网功能，避免范围失控。

九、成果产出与项目展望

（一）成果产出

- 一套英歌舞简单动作组合教学。

- 一款英歌主题横版动作闯关游戏原型（含 3 个关卡）。

- 英歌舞动作教学影像资料。

- 项目宣传推文与短视频。

- 开源的游戏工程：源码、像素素材与设计文档托管于 GitHub（https://github.com/shuda-li/YingGeGame）。

（二）项目展望

- 短期目标：7 次课后完成两项核心产出的原型版本，在课程成果展示中呈现。

- 中期展望：将动作教学与游戏作品推广至校内其他班级或社团；游戏作品可发布至网页平台，供更多人体验。